## Foglio1
[5 empty] | 1.1.1.1 Risorse | 1
[5 empty] | 1.1.1.2 Calendario attività | 1
[5 empty] | 1.1.1.3 Valutazione rischi | 1
[5 empty] | 1.1.1.4 Studio fattibilità | 2
[5 empty] | 1.1.2 Obiettivi | 5
[5 empty] | 1.1.3 Analisi delle Idee | 4
[5 empty] | 1.1.4.1 Definizione stakeholder | 1
[5 empty] | 1.1.4.2 Feedback stakeholder | 1
[5 empty] | 1.1.4.3 Aggiornamenti periodici agli stake holder | 1
[5 empty] | 1.1.5.1 Codizioni di mercato | 1
|  |  | 1.1.1 Pianificazione | 5 | 1.1.5.2 Trend di mercato | 1
|  |  | 1.1.2 Obiettivi | 5 | 1.1.5.3 Rischi di mercato | 1
|  |  | 1.1.3 Analisi delle Idee | 4 | 1.2.1.1 Requisiti Iniziali | 3
|  |  | 1.1.4 Stakeholder | 3 | 1.2.1.2 Requisiti di dettaglio | 4
|  |  | 1.1.5 Ricerca mercato | 3 | 1.2.2.1 Codifica | 6
|  |  | 1.2.1 Analisi dei requisiti | 7 | 1.2.2.2 Ottimizzazione codice | 4
|  |  | 1.2.2 Implementazione codice | 10 | 1.2.3 Architettura sistema | 5
|  |  | 1.2.3 Architettura sistema | 5 | 1.2.4 Documentazione codice | 5
| 1.1 Ideazione | 20 | 1.2.4 Documentazione codice | 5 | 1.2.5.1 Modello ER | 2
| 1.2 Sviluppo | 30 | 1.2.5 Database | 3 | 1.2.5.2 Implementazione database | 1
1. iSki-Pro | 1.3 Test Qualità | 20 | 1.3.1 Test dati ipotetici | 7 | 1.3.1.1 Creazione dati di test | 2
| 1.4 Lancio e gestione | 15 | 1.3.2 Test dati reali | 7 | 1.3.1.2 Esecuzione dei test | 2
| 1.5 Marketing | 15 | 1.3.3 Verifica sicurezza | 6 | 1.3.1.3 Analisi risultati | 3
|  | 100 | 1.4.1 Supporto utente | 6 | 1.3.2.1 Raccolta dati reali | 1
|  |  | 1.4.2 Manutenzione | 3 | 1.3.2.2 Aspetto corettivo | 3
|  |  | 1.4.3 Aggiornamenti | 6 | 1.3.2.3 Analisi risultati | 3
|  |  | 1.5.1 Invio newsletter | 6 | 1.3.3 Verifica sicurezza | 6
|  |  | 1.5.2 Social media marketing | 6 | 1.4.1 Supporto utente | 6
|  |  | 1.5.3 Distribuzione Appstore/Playstore | 3 | 1.4.2 Manutenzione | 3
|  |  |  | 100 | 1.4.3.1 Miglioramento prestazioni | 3
[5 empty] | 1.4.3.2 Risoluzione bug | 3
[5 empty] | 1.5.1.1 Creazione contenuto | 2
[5 empty] | 1.5.1.2 Progettazione grafica | 2
[5 empty] | 1.5.1.3 Analisi risultati newsletter | 2
[5 empty] | 1.5.2.1 Creazione contenuto social | 1
[5 empty] | 1.5.2.2 Pubblicazione contenuti | 2
[5 empty] | 1.5.2.3 Pubblicità | 3
[5 empty] | 1.5.3 Distribuzione Appstore/Playstore | 3
100